四分类 HDC VR 飞行任务实验计划
修订版：完整多模态数据重提取与四分类工作负荷代理识别

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 研究任务 | 基于 Difficulty Level 1–4 的四分类识别 |
| 核心方法 | Hyperdimensional Computing (HDC) |
| 关键修订 | Phase 02 改为完整多模态 run-level 特征提取，ML baseline 后移到 Phase 04 |
| 数据定位 | starterCode 仅作为眼动 pilot；dataPackage 作为完整多模态主数据源 |
| 后续扩展 | OnlineHD + LSL 实时四分类监测模拟 |
| 文档版本 | v2.0 |
| 日期 | 2026-07-02 |

说明：本修订版替换原 v1.0 中“数据准备后直接做 ML baseline”的路线，新增原始数据模态审计和完整多模态特征提取阶段。

摘要

本实验计划围绕 VR 飞行任务中的 Difficulty Level 1–4 四分类工作负荷代理识别展开。根据当前数据文件检查，starterCode 中的 devSubjsFeatMat.csv 主要来自眼动与眼动事件聚合特征，可用于第一阶段最小闭环或 eye-tracking pilot，但不能作为完整多模态实验的最终数据基础。因此，本修订版将实验路线调整为：先对 dataPackage 进行原始数据与模态审计，再从 ECG、EDA、EMG、呼吸、眼动、头部运动、X-Plane 飞行参数、控制输入和飞行表现指标中重新提取 run-level 多模态特征，随后再进入 ML baseline、HDC 四分类和多模态融合实验。

本计划仍以 HDC 为核心方法，但建模必须建立在完整多模态数据表构建完成之后。为避免标签捷径和数据泄露，后续建模将区分 with flight/performance features 与 without flight/performance features 两个版本，并优先采用 subject-wise GroupKFold 或 LOSO 作为主验证方式。

关键词：超维计算；HDC；完整多模态特征提取；VR 飞行；工作负荷代理；四分类；OnlineHD；LSL；跨被试泛化

一、修订说明：为什么需要重改实验步骤

原实验计划 v1.0 已经明确将 Difficulty Level 1–4 作为四分类主任务，并规划了 ML baseline、基础 HDC、HDC classifier 筛选、单模态贡献、多模态融合、鲁棒性和 OnlineHD 在线模拟等实验阶段。该总体方向是正确的，但阶段顺序需要调整。原文档中 E0 后直接进入 E1 ML baseline，而当前实际数据检查显示，starterCode 中的已有特征矩阵主要是眼动聚合特征，不足以支撑“完整多模态生理信号”实验。因此，必须新增“原始数据模态审计”和“完整多模态特征提取”两个前置阶段。

| 修订点 | 原 v1.0 路线 | 新 v2.0 路线 | 原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据源定位 | 默认已有清洗后的多模态数据表 | dataPackage 为主数据源；starterCode 仅作 eye-tracking pilot | 避免把眼动特征误写成完整多模态 |
| Phase 02 | 传统 ML baseline | 完整多模态特征提取 | 没有完整特征表前不能建模 |
| ML baseline | E1 / Phase 02 | Phase 04 | 必须先完成数据重提取和标签合并 |
| HDC 实验 | E2–E3 | Phase 05–06 | HDC 应使用清洗后的完整多模态表 |
| 单模态贡献 | E4 | Phase 07 | 需要先有每个模态的特征组定义 |
| 融合实验 | E5 | Phase 08 | 需要先比较单模态和筛选 Top HDC |

表 1 修订内容对比

二、最终研究任务定义

本研究最终仍选择四分类作为主任务，即将 VR 飞行任务中的 Difficulty Level 1、2、3、4 作为四个类别标签。该标签来自实验任务条件控制，主要反映由风速、湍流、可见度等任务条件诱发的难度差异。因此，本文将其定义为工作负荷代理标签（workload proxy），而不是直接等同于真实心理压力或主观认知负荷量表。

| 类别 | 原始标签 | 模型 target | 研究解释 | 注意事项 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Class 1 | Difficulty Level 1 | 0 | 低难度 / 低工作负荷代理 | 不等同于无压力状态 |
| Class 2 | Difficulty Level 2 | 1 | 较低难度 / 中低工作负荷代理 | 可能与 Class 1 或 Class 3 相邻混淆 |
| Class 3 | Difficulty Level 3 | 2 | 较高难度 / 中高工作负荷代理 | 中间等级边界可能最模糊 |
| Class 4 | Difficulty Level 4 | 3 | 高难度 / 高工作负荷代理 | 不应频繁被预测为 Class 1 |

表 2 四分类任务标签定义

三、数据定位与输入来源

3.1 starterCode 的定位

starterCode 中的示例脚本和 devSubjsFeatMat.csv 主要用于眼动与眼动事件聚合特征建模。它可作为 eye-tracking-only pilot 实验或代码参考，但不应作为完整多模态实验的最终数据来源。若在报告中使用该结果，应明确写成“基于眼动聚合特征的最小闭环实验”，而不是“完整多模态实验”。

3.2 dataPackage 的定位

完整多模态实验应以 dataPackage 为主数据源。需要从原始或半处理后的时间序列文件中重新提取 run-level 特征，并按照 subject-session-run-difficulty 对齐成一行一个 trial/run 的多模态特征表。

| 数据位置 | 内容 | 在本研究中的作用 | 是否作为最终主数据源 |
| --- | --- | --- | --- |
| vrdataset/starterCode | 眼动示例代码、眼动聚合特征、预测示例 | 用于理解字段、眼动 pilot、辅助检查流程 | 否 |
| vrdataset/starterCode/data_feats | 可能包含预计算眼动特征或中间文件 | 可作为 eye modality 的参考或对照 | 否 |
| vrdataset/dataPackage | 完整实验数据包，包含不同 subject/session/run 的数据流 | 完整多模态特征提取的主数据源 | 是 |
| vrdataset/referenceDocuments | 数据说明、论文或补充材料 | 用于确认模态、字段和实验条件 | 辅助 |

表 3 数据来源定位

四、修订后的总体实验路线

修订后的路线必须先完成完整多模态数据构建，再进入任何正式建模实验。整体流程如下。

图 1 修订后的完整多模态 HDC 实验路线

| 阶段 | 英文阶段名 | 核心任务 | 主要输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 00 | Project setup and data inventory | 创建实验结构，扫描 vrdataset 文件清单 | data_inventory.csv；revised_phase_structure.csv |
| Phase 01 | Raw data audit and modality inventory | 审计 dataPackage 中 subject、run、difficulty 和模态可用性 | raw_file_inventory.csv；run_modality_availability.csv |
| Phase 02 | Full multimodal feature extraction | 从 dataPackage 重新提取 run-level 多模态特征 | full_multimodal_run_level_features.csv；feature_groups.json |
| Phase 03 | Dataset construction and four-class labeling | 合并特征、构建 target、分组、缺失模态标记 | cleaned_multimodal_four_class_dataset.csv |
| Phase 04 | Traditional ML four-class baseline | 建立 LR、SVM、RF、KNN、GBDT 等基线 | ml_baseline_results.csv |
| Phase 05 | Basic HDC four-class classification | 实现 Vanilla Prototype HDC 四分类 | basic_hdc_summary.csv |
| Phase 06 | HDC classifier screening | 比较 OnlineHD、AdaptHD、Multi-centroid 等 HDC | hdc_classifier_benchmark.csv |
| Phase 07 | Single-modality contribution analysis | 比较 ECG、EDA、EMG、呼吸、眼动、飞行参数等独立贡献 | single_modality_results.csv |
| Phase 08 | Multimodal fusion strategy comparison | 比较 early、late、hybrid、modality binding | fusion_strategy_results.csv |
| Phase 09 | Robustness and missing-modality analysis | 缺失模态、噪声、小样本和随机种子稳定性 | robustness_results.csv |
| Phase 10 | OnlineHD and LSL simulation | 离线顺序输入模拟在线四分类更新 | onlinehd_simulation_results.csv |

表 4 修订后的实验阶段总表

五、Phase 00：Project setup and data inventory

创建统一的 experiments 文件夹结构，每个阶段单独包含 notebooks、scripts、results、figures、tables、logs 和 README.md。

递归扫描 vrdataset 中的 csv、mat、xdf、txt、npy、npz、pkl、parquet、py、m、ipynb 等文件。

生成 data_inventory.csv，记录文件路径、扩展名、大小、所属子目录和可能的用途。

强调 vrdataset 只读，不得删除、重命名、覆盖或修改原始数据。

| 输出文件 / 文档 | 用途 |
| --- | --- |
| data_inventory.csv | 本阶段核心交付物 |
| revised_phase_structure.csv | 本阶段核心交付物 |
| 00_revised_project_plan_and_inventory.ipynb | 本阶段核心交付物 |
| phase_00 README.md | 本阶段核心交付物 |

六、Phase 01：Raw data audit and modality inventory

审计 dataPackage 中到底有哪些 subject、session、run 和 difficulty level。

基于文件名和路径解析 subject_id、session_id、run_id、difficulty_level。

根据关键词识别 eye_tracking、ECG、EDA、EMG、respiration、head_movement、xplane、control_input、performance 等模态。

生成 run-level modality availability 表，确认每个 run 有哪些模态，哪些模态缺失。

输出 unknown_files_for_review.csv，列出无法自动分类、需要人工确认的文件。

| 输出文件 / 文档 | 用途 |
| --- | --- |
| raw_file_inventory.csv | 本阶段核心交付物 |
| run_modality_availability.csv | 本阶段核心交付物 |
| modality_summary.csv | 本阶段核心交付物 |
| unknown_files_for_review.csv | 本阶段核心交付物 |
| 01_raw_data_modality_audit.ipynb | 本阶段核心交付物 |

七、Phase 02：Full multimodal feature extraction

这是本修订版最关键的新阶段。正式建模前必须从 dataPackage 重新提取完整多模态 run-level 特征。

输出表应为一行一个 subject-session-run-difficulty，包含所有可用模态的统计特征。

优先做 run-level aggregate features，不建议一开始直接做复杂滑动窗口建模。

特征名前缀必须标识模态，如 ecg_、eda_、emg_、resp_、eye_、head_、xplane_、control_、performance_。

若某模态读取失败或不适合稳健特征提取，必须记录 failed_files.csv 和限制说明，不能伪造 HRV 或其他高级特征。

| 输出文件 / 文档 | 用途 |
| --- | --- |
| full_multimodal_run_level_features.csv | 本阶段核心交付物 |
| feature_extraction_long_table.csv | 本阶段核心交付物 |
| feature_groups.json | 本阶段核心交付物 |
| failed_files.csv | 本阶段核心交付物 |
| extraction_report.json | 本阶段核心交付物 |
| 02_full_multimodal_feature_extraction.ipynb | 本阶段核心交付物 |

7.1 Run-level 多模态特征提取建议

| 模态 | 识别关键词 | 建议特征 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| Eye-tracking | lslhtcviveeye, eye, gaze, pupil | pupil mean/std/skew/kurtosis；gaze direction summary；eye openness；missing ratio；fixation/saccade if available | starterCode 可作为参考，但最终从 dataPackage 提取 |
| ECG / HRV | ecg, heart, cardiac, bitalino | ECG mean/std/rms/range；peak count if reliable；approx HR；RR/HRV only if robust | 不能伪造 HRV；检测不稳时只报告基础统计 |
| EDA / GSR | eda, gsr, electrodermal | EDA mean/std/range/slope；peak count；peak rate | 可反映交感神经激活趋势 |
| EMG | emg | RMS、MAV、variance、zero-crossing rate | 用于肌肉紧张和操纵压力 |
| Respiration | resp, breath, breathing | mean/std/range/rms；peak count；approx respiration rate | 用于呼吸节律和负荷变化 |
| Head movement | head, hmd, pose, rotation, position | position/rotation mean/std；first-difference velocity summary | 用于观察行为和头部运动 |
| X-Plane | lslxp11, xplane, xpc, aircraft | speed、altitude、heading、ILS deviation、position summary | 属于飞行状态/外部表现相关特征 |
| Control input | joystick, yoke, throttle, rudder, control | mean/std/range/smoothness/first-difference | 用于操纵行为模式 |
| Performance | perfmetric, PerfMetrics, total_error, glideslope, localizer, airspeed | glideslope/localizer/airspeed/total error summary | 需要单独标记为 performance_features，防止标签捷径 |

表 5 多模态 run-level 特征提取建议

八、Phase 03：Multimodal dataset construction and four-class labeling

合并 Phase 02 的多模态特征，构建完整四分类建模表。

从文件名或字段解析 difficulty_level，创建 target = difficulty_level - 1。

保留 subject_id、session_id、run_id、difficulty_level 和 run_key，但建模时不得作为输入特征。

生成两个正式数据版本：with flight/performance features 与 without flight/performance features。

检查类别分布、subject 分布、缺失模态比例、缺失值比例和数据泄露风险。

| 建议输出 | 说明 |
| --- | --- |
| cleaned_multimodal_four_class_dataset.csv | 本阶段核心交付物 |
| cleaned_multimodal_without_flight_performance.csv | 本阶段核心交付物 |
| feature_groups.json | 本阶段核心交付物 |
| target_mapping.json | 本阶段核心交付物 |

九、Phase 04：Traditional ML four-class baseline

在清洗后的完整多模态数据上训练 Logistic Regression、SVM、Random Forest、KNN、Gradient Boosting 和可选 XGBoost。

必须使用 Pipeline，使 imputer 和 scaler 只在训练 fold 上 fit。

主结果使用 GroupKFold by subject；random split 只能作为参考。

输出 Accuracy、Macro-F1、Balanced Accuracy、Per-class Recall、Confusion Matrix、Training Time 和 Inference Time。

同时比较 with performance features 与 without performance features，判断飞行表现特征是否形成捷径。

| 建议输出 | 说明 |
| --- | --- |
| ml_baseline_summary.csv | 本阶段核心交付物 |
| ml_baseline_predictions.csv | 本阶段核心交付物 |
| confusion_matrix_best_ml_model.png | 本阶段核心交付物 |

十、Phase 05：Basic HDC four-class classification

实现 Vanilla Prototype HDC，完成完整多模态四分类任务。

包含 continuous feature scaling、level encoding、feature binding、sample bundling、class prototype construction 和 cosine similarity classification。

比较 hypervector dimension、encoding levels、random seeds 和 feature scaling 方式。

与 Phase 04 的传统 ML baseline 对比准确率、Macro-F1、训练时间和推理时间。

| 建议输出 | 说明 |
| --- | --- |
| basic_hdc_summary.csv | 本阶段核心交付物 |
| basic_hdc_parameter_search.csv | 本阶段核心交付物 |
| confusion_matrix_best_hdc.png | 本阶段核心交付物 |

十一、Phase 06：HDC classifier screening

在全特征四分类任务中筛选多种 HDC 分类器，再进入单模态和融合实验。

候选模型包括 Vanilla HDC、OnlineHD-style、AdaptHD-style、Multi-centroid HDC、Binary/Bipolar HDC，可选 SparseHD、NeuralHD。

筛选标准包括 Macro-F1、Balanced Accuracy、Ordinal Error、训练时间、推理时间、在线更新能力和实现稳定性。

输出 Top 2–3 HDC 模型，供 Phase 07 和 Phase 08 使用。

| 建议输出 | 说明 |
| --- | --- |
| hdc_classifier_screening_summary.csv | 本阶段核心交付物 |
| hdc_classifier_comparison_table.csv | 本阶段核心交付物 |
| confusion_matrix_best_hdc_classifier.png | 本阶段核心交付物 |

十二、Phase 07：Single-modality contribution analysis

分别使用 ECG、EDA、EMG、Respiration、Eye-tracking、Head movement、X-Plane、Control input、Performance 等模态训练四分类模型。

回答“模型主要依赖飞行参数，还是生理和眼动模态也具有独立识别价值”。

比较每个模态的 Macro-F1、Per-class Recall 和等级混淆结构。

如果飞行参数明显最好，应将其解释为外部任务状态或行为表现，而不是直接等同于内部认知负荷。

| 建议输出 | 说明 |
| --- | --- |
| single_modality_results.csv | 本阶段核心交付物 |
| single_modality_ranking.png | 本阶段核心交付物 |
| per_modality_confusion_matrices/ | 本阶段核心交付物 |

十三、Phase 08：Multimodal fusion strategy comparison

比较 Early Fusion、Modality Binding、Late Fusion、Weighted Late Fusion、Hybrid Fusion 和 Missing-aware Fusion。

至少保留三类结果：生理+眼动、飞行参数 only、全模态融合。

重点分析是否“模态越多越好”，以及加入飞行表现指标是否带来标签捷径。

HDC 融合应优先考虑 modality binding 和 hybrid fusion，因为它们更符合 HDC 的组合表征思想。

| 建议输出 | 说明 |
| --- | --- |
| fusion_strategy_results.csv | 本阶段核心交付物 |
| fusion_comparison_table.csv | 本阶段核心交付物 |
| best_fusion_confusion_matrix.png | 本阶段核心交付物 |

十四、Phase 09：Robustness and missing-modality analysis

模拟真实设备采集中的缺失模态，例如去掉 ECG、EDA、眼动、飞行参数或随机删除一个模态。

加入 5%、10%、20% feature std 高斯噪声，比较 HDC、OnlineHD、SVM、RF、GBDT 的性能下降曲线。

进行少样本实验，训练比例设置为 20%、40%、60%、80%、100%。

至少使用 5 个 random seed 报告均值和标准差。

| 建议输出 | 说明 |
| --- | --- |
| robustness_results.csv | 本阶段核心交付物 |
| missing_modality_results.csv | 本阶段核心交付物 |
| noise_robustness_curve.png | 本阶段核心交付物 |

十五、Phase 10：OnlineHD and LSL real-time monitoring simulation

当前阶段不强制搭建完整 LSL 实时系统，先做离线顺序模拟。

按 subject 或 run 的时间顺序输入样本，先用少量样本建立初始 prototype，再逐步更新。

输出 Online Accuracy、Online Macro-F1、Update Time、Inference Latency、Memory Usage 和 Performance Drift。

形成未来 LSL Inlet、Buffer、Feature Extractor、OnlineHD Classifier、Prototype Update 和 Dashboard 的系统架构设计。

| 建议输出 | 说明 |
| --- | --- |
| onlinehd_simulation_results.csv | 本阶段核心交付物 |
| online_update_latency.csv | 本阶段核心交付物 |
| onlinehd_lsl_architecture.png | 本阶段核心交付物 |

十六、统一评价指标

| 指标 | 用途 | 是否重点报告 |
| --- | --- | --- |
| Accuracy | 总体分类正确率 | 报告，但不能单独作为结论 |
| Macro-F1 | 四类平均 F1，避免多数类偏置 | 重点报告 |
| Weighted-F1 | 考虑类别样本量差异 | 补充报告 |
| Balanced Accuracy | 类别不均衡时更公平 | 重点报告 |
| Per-class Recall | 分析每个难度等级识别能力 | 重点报告 |
| Confusion Matrix | 分析等级混淆结构 | 重点报告 |
| Mean Ordinal Error | 评估预测等级平均偏差 | 重点报告 |
| Adjacent Accuracy | 判断是否主要为相邻等级错误 | 补充报告 |
| Severe Error Rate | 统计 Level 1 与 Level 4 等严重混淆 | 重点报告 |
| Training / Inference Time | 评估轻量化和实时部署潜力 | 重点报告 |

表 6 四分类评价指标体系

十七、建议文件夹与 Notebook 命名

| 阶段 | 文件夹 | Notebook 建议命名 |
| --- | --- | --- |
| Phase 00 | experiments/phase_00_project_setup/ | 00_revised_project_plan_and_inventory.ipynb |
| Phase 01 | experiments/phase_01_raw_data_modality_audit/ | 01_raw_data_modality_audit.ipynb |
| Phase 02 | experiments/phase_02_full_multimodal_feature_extraction/ | 02_full_multimodal_feature_extraction.ipynb |
| Phase 03 | experiments/phase_03_multimodal_dataset_labeling/ | 03_multimodal_dataset_labeling.ipynb |
| Phase 04 | experiments/phase_04_ml_baseline_four_class/ | 04_ml_baseline_four_class.ipynb |
| Phase 05 | experiments/phase_05_basic_hdc_four_class/ | 05_basic_hdc_four_class.ipynb |
| Phase 06 | experiments/phase_06_hdc_classifier_screening/ | 06_hdc_classifier_screening.ipynb |
| Phase 07 | experiments/phase_07_single_modality_contribution/ | 07_single_modality_contribution.ipynb |
| Phase 08 | experiments/phase_08_multimodal_fusion/ | 08_multimodal_fusion.ipynb |
| Phase 09 | experiments/phase_09_robustness_missing_modality/ | 09_robustness_missing_modality.ipynb |
| Phase 10 | experiments/phase_10_onlinehd_lsl_simulation/ | 10_onlinehd_lsl_simulation.ipynb |

表 7 修订后的文件夹与 Notebook 命名

| 阶段 | 时间建议 | 主要任务 | 预期成果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 阶段 1 | 第 1 周 | Phase 00 + Phase 01：项目结构、原始数据审计、模态可用性检查 | data inventory 与 modality availability |
| 阶段 2 | 第 2–3 周 | Phase 02：完整多模态 run-level 特征提取 | full_multimodal_run_level_features.csv |
| 阶段 3 | 第 4 周 | Phase 03：数据集合并、四分类标签、泄露检查 | cleaned multimodal datasets |
| 阶段 4 | 第 5 周 | Phase 04：传统 ML baseline | baseline 结果表 |
| 阶段 5 | 第 6 周 | Phase 05：基础 HDC 四分类 | Vanilla HDC 参数搜索结果 |
| 阶段 6 | 第 7 周 | Phase 06：HDC classifier screening | Top 2–3 HDC 模型 |
| 阶段 7 | 第 8 周 | Phase 07：单模态贡献分析 | 模态贡献排名 |
| 阶段 8 | 第 9–10 周 | Phase 08：多模态融合比较 | 融合策略对比表 |
| 阶段 9 | 第 11 周 | Phase 09：鲁棒性与缺失模态实验 | 鲁棒性曲线 |
| 阶段 10 | 第 12 周 | Phase 10：OnlineHD 顺序模拟与材料整理 | 在线模拟结果与开题/论文图表 |

表 8 修订后的时间安排

十八、修订后需要重点控制的风险

| 风险 | 可能影响 | 应对策略 |
| --- | --- | --- |
| starterCode 只有眼动特征 | 完整多模态结论不成立 | 将 starterCode 明确定位为 eye-tracking pilot；正式实验从 dataPackage 提取 |
| dataPackage 模态复杂，文件格式多 | 特征提取耗时或失败 | 先做 Phase 01 模态审计；失败文件记录 failed_files.csv，不伪造结果 |
| ECG/HRV 高级特征提取不稳 | HRV 结果不可信 | R-peak 不稳时只保留基础 ECG 统计特征，并写明限制 |
| 飞行表现特征形成标签捷径 | 模型可能只学到外部表现 | 保留 with/without performance features 两个版本并单独讨论 |
| 跨被试性能下降 | 泛化能力受质疑 | 主结果采用 GroupKFold/LOSO，并讨论个性化校准与 OnlineHD |
| 四分类中间等级混淆严重 | Macro-F1 不稳定 | 报告 Ordinal Error、Adjacent Accuracy 和 Severe Error Rate |
| HDC 变体太多 | 实验量过大 | 先 Phase 06 全特征筛选 Top 2–3，再做后续融合 |

表 9 风险与应对策略

十九、可直接写入开题报告的新版实验方案表述

本研究以 VR 飞行任务中的 Difficulty Level 1–4 作为工作负荷代理标签，构建四分类识别任务。与原始 starterCode 中基于眼动聚合特征的示例不同，本文正式实验将以 dataPackage 中的完整多模态数据为主数据源。实验首先对原始数据进行模态审计，确认不同 subject、session 和 run 中 ECG、EDA、EMG、呼吸、眼动、头部运动、X-Plane 飞行参数、控制输入和飞行表现指标的可用性。随后，本文将从各模态中提取 run-level 聚合特征，形成一行对应一个飞行 run 的完整多模态特征表。

在数据构建完成后，研究将建立传统机器学习四分类 baseline，并进一步实现 Vanilla HDC、OnlineHD-style HDC、AdaptHD-style HDC 和 Multi-centroid HDC 等多种超维计算模型。所有模型均优先采用 subject-wise GroupKFold 进行评估，以减少同一被试跨训练集和测试集造成的数据泄露。评价指标包括 Accuracy、Macro-F1、Balanced Accuracy、Per-class Recall、Confusion Matrix、Mean Ordinal Error、Adjacent Accuracy、Severe Error Rate 以及训练和推理时间。

在模型筛选后，研究将进一步进行单模态贡献分析和多模态融合策略比较，系统评估生理信号、眼动行为、头部运动、飞行参数和控制输入在四分类任务中的作用。为避免模型仅依赖飞行参数或表现误差形成标签捷径，本文将同时构建 with flight/performance features 和 without flight/performance features 两个版本。最后，研究将通过缺失模态、噪声、小样本和 OnlineHD 离线顺序模拟实验，评估 HDC 方法在未来 LSL 实时监测平台中的应用潜力。

附录 A：建议保存的关键实验结果文件

| 文件名建议 | 内容 |
| --- | --- |
| raw_file_inventory.csv | 原始文件清单及可读性检查 |
| run_modality_availability.csv | 每个 run 的模态可用性表 |
| full_multimodal_run_level_features.csv | 完整多模态 run-level 特征表 |
| feature_groups.json | 按模态划分的特征列清单 |
| cleaned_multimodal_four_class_dataset.csv | 清洗后的完整四分类数据集 |
| cleaned_multimodal_without_flight_performance.csv | 去除飞行表现/性能特征后的数据版本 |
| ml_baseline_summary.csv | 传统 ML baseline 结果 |
| basic_hdc_summary.csv | 基础 HDC 参数搜索与结果 |
| hdc_classifier_screening_summary.csv | 多种 HDC 分类器筛选结果 |
| single_modality_results.csv | 单模态贡献分析结果 |
| fusion_strategy_results.csv | 多模态融合策略比较结果 |
| robustness_results.csv | 鲁棒性和缺失模态实验结果 |
| onlinehd_simulation_results.csv | OnlineHD 顺序模拟结果 |

表 10 建议保存的关键实验文件